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               Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova 
            KOMUNA JUNIK -    OPSTINA JUNIK- MUNICIPALITY OF JUNIK
	Komuna e Junikut
 Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për vitin 2026


	



Para- përgatitore
	Aktiviteti 
	Masat që duhet ndërmarrë 
	Stafi përgjegjës
	Stafi përkrahës/suportues 
	Korniza kohore / Vendi dhe Koha 
	 Veprim i ndërmarr: PO / JO

	
	Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2027
	Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2027.


	Kryetari i komunës 

Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues.  
	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe Konsultimeve Publike, 
Zyra Ligjore,
Zyrtarët e Drejtorive komunale,
Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete dhe Grupi i Grave Asambleiste.
	Prill - Maj 2026 
	PO

	
	Hapja e llogarisë në Web faqen e konsultimeve publike.
	IT ndërmerr veprime adekuate për hapjen e Dëgjimit publik në Web faqen e konsultimeve publike. 
	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike .

	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike 

	Prill - Maj
	

	
	Strukturimi i model ftesës për organizimin e dëgjimeve buxhetore 
	Përgatitja e Ftesës sipas rekomandimeve zyrtare.
	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 

	
	Maj 2026
	

	

Aktivitetet e përgjithshme 

	
	
	
	
	
	

	
	Mbajtja e dëgjimeve buxhetore 

	Përgatitja e njoftimit
dhe e  materialit për publikim në web faqen Zyrtare.

	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	
	12 Qershor
24 Korrik
14 Gusht
15 Shtator
	

	
	
	Caktimi i procesmbajtësit

	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Publikimi i njoftimit 14 ditë
Hapja e web linkut, së bashku me dokumentacionin përcjellës dhe krijimi i mundësisë për komentim dhe komunikim direkt me zyrtarin e konsultimeve publike
Publikimi i draft-Projekt buxhetit të komunës në web faqen e komunës , si dhe në linkun e konsultimeve publike.
	Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe  Konsultimeve Publike .

	
	29 Maj
10 Korrik
31 Korrik
01 Shtator
	

	
	
	Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore; 
	Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe  Konsultimeve Publike. 
	
	
	

	


Dëgjimi 1 
	Mbajtja e dëgjimi buxhetor (KAB) për të gjitha palët e interesit 
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal
Data:12.06.2026
Ora : 11 : 00
	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.

	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 

	Zyra për Informim 
Zyra Ligjore
Zyra e IT-së
Zyrtarët e drejtorive komunale.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
	01–12 Qershor  
	

	
	

	Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.

	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).
	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Caktimi i procesmbajtësit 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Mbajtja e procesverbalit.
	[bookmark: _GoBack]Procesmbajtësi  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyrën e IT-së dhe Konsultimeve Publike. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  
	12 Qershor 
	

	
	
	Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa 
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	
	Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	
	Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
Dëgjimi 2
	Mbajtja e dëgjimi buxhetor   vetëm për gratë e Komunës së Junikut 
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal
Data:24.07.2026
Ora : 14 : 00
	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.

	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 

	Zyrtarët e drejtorive komunale.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.
	10-24 Korrik
	

	
	

	Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.

	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).
	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Caktimi i procesmbajtësit 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë..
	

	
	

	Mbajtja e takimit dhe procesverbalit 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa   në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.

	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  
	24 Korrik 
	

	
	

	Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .
	
	
	

	
	
	Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	
	Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	

	
Dëgjimi 3
	Mbajtja e dëgjimit buxhetor për të gjitha palët e interesit 
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal
Data:14.08.2026
Ora : 11 : 00
	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.

	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 

	Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.

	31 Korrik - 14 Gusht
	

	
	

	Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.

	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).
	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Caktimi i procesmbajtësit 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	

	Mbajtja e takimit dhe procesverbalit 
	Procesmbajtësi  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.

	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  
	14 Gusht 
	

	
	

	Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .
	
	
	

	
	
	Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	
	Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	

	Dëgjimi 4
	Mbajtja e dëgjimit buxhetor Kuvendi (KPF) për të gjitha palët e interesit 
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal
Data:15.09.2026
Ora : 11 : 00
	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.

	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 

	Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.

	01-15 Shtator
	

	
	

	Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.

	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).
	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	
	Caktimi i procesmbajtësit 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.

	
	Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.
	

	
	

	Mbajtja e takimit dhe procesverbalit 
	Procesmbajtësi  në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.
	KPF cakton procesmbajtësin
	15 Shtator 
	

	
	

	Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .
	
	16-25 Shtator  
	

	
	
	Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	
	Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës. 
	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike. 
	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.
	
	

	
	

	Miratimi në Kuvend i buxhetit për vitin 2027.
	Kuvendi
	
	30 Shtator mbledhja e radhës e Kuvendit
	



image1.jpeg




